## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省食品药品审核查验中心（云南省疫苗检查中心） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 政务信息化运维服务项目补助资金
主管部门 |  | 云南省药品监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省食品药品审核查验中心（云南省疫苗检查中心）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 35 |  | 35 |  | 34.27 | 10 | 97.91 | 9.79
|  | 其中：当年财政拨款 | 35 |  | 35 |  | 34.27 |  | 97.91
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据国家药监局相关规范实现与省局数据中心和其他业务系统数据对接。 目标2：根据业务变更和国家局信息化规范要求进行功能变更完善，保障省核查中心相关工作正常开展。 目标3：对现有信息系统基础资源进行有效的监控和管理，确保系统资源的合理利用和配置。 目标4：掌握系统现状，及时了解信息系统的资源状况和配置信息，以便能够快速响应各种需求和变更。 目标5：保障信息服务平台相关的主机设备、操作系统、数据库和存储设备的运维与安全防范服务，以防止数据泄露和系统攻击。 目标6：通过完善的信息服务平台运维服务，提高监管对象用户的运营效率，从而促进企业的整体发展。 目标7：树立面向业务服务的理念，确保信息服务平台能够支撑起核查中心核心业务和战略目标。 目标8：在运维过程中不断收集用户反馈，分析问题，实施改进措施，以提升服务质量和系统性能，使信息服务平台保持先进性。 目标9：建立有效的灾难恢复计划，确保在发生意外时能够迅速恢复系统运行，减少业务中断的影响。 | [5 empty] | 目标1完成情况：高效完成与省局日常监管、行政审批系统的对接，并积极推进中心平台融入省局智慧监管平台，实现信息高效协同与共享，有效助推了PIC/S相关工作与国家中心同步。通过与省局系统高效对接，确保平台企业信息实时更新与同步，建立“一企一档”，为现场检查工作奠定了精准、可靠的“基础数据库”基石。 目标2完成情况：成功新增及改造包括检查员聘任、电子检查员证在内的5项功能模块，有力推动了检查员管理的电子化、规范化进程，标志着检查员电子化管理迈上新台阶。完成现场检查、企业整改等6个关键业务模块的升级改造，显著提升了检查工作的效率与质量，有效推动了整体检查效能的提质增效。建立了质量管理体系文件电子化管理系统，实现了体系文件从生成、审核、发布、修订到废止的全生命周期管理。 目标3完成情况：对基础资源实施了有效监控，动态优化资源配置，确保系统稳定高效运行。 目标4完成情况：全面掌握系统现状与配置信息，能快速响应各类需求与变更。 目标5完成情况：全面落实主机、系统、数据库及存储设备的运维与安全防范，全年无数据泄露或攻击事件。 目标6完成情况：通过优质运维服务，提升了监管对象（企业）的运营效率，促进了企业发展。 目标7完成情况：坚持面向业务服务，信息服务平台有效支撑了核查中心核心业务与战略目标。 目标8完成情况：持续收集用户反馈，分析问题并实施改进，服务质量和系统性能不断提升。 目标9完成情况：明确了应急流程和备份策略，确保意外发生时能快速恢复，减少业务中断影响。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 通过平台办理的检查任务数量 | >= | 1000 | 项（个） | 1411项（个） | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 系统bug平均修复时间 | <= | 1.00 | 天 | 1天 | 25 | 25
效益指标 |  | 可持续影响 | “两品一械” 总体安全水平 | = | 不断提高 | 年 | 不断提高 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 省核查中心对系统的综合满意度 | >= | 90 | % | 90%以上 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.79 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省食品药品审核查验中心（云南省疫苗检查中心） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省药品监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省食品药品审核查验中心（云南省疫苗检查中心）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 16.8 |  | 16.8 |  | 16.8 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 16.8 |  | 16.8 |  | 16.8 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 预算年度拟招聘2名审核查验工作辅助性人员（中级），做好中心编外人员经费保障，按规定落实职工各项待遇，支持部门正常履职。 | [5 empty] | 严格落实年度预算安排与人员配置计划，中心2025年度实有2名审核查验工作辅助性人员（中级)，确保检查工作辅助力量得到有效充实与保障。在编外人员经费保障方面，按规定足额落实工资、社保等各项待遇，确保人员经费支出进度与年度预算执行同步，无拖欠、无偏差。同时，加强编外人员的日常管理与岗位培训，明确职责分工，支持其深度参与资料审查、现场检查配合、质量体系运行等重点工作，为中心审核查验主责主业的高效运转提供了有力的人力资源保障。编外人员履职状态良好，部门运转顺畅，整体保障效果达到预期目标。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 工资福利发放人数 | = | 2 | 人/年 | 2人/年 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 工作是否按时限办结 | = | 100 | % | 100% | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 单位运转 | = | 正常运转 | 年 | 正常运转 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 编外人员满意度 | >= | 90 | % | 100% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省食品药品审核查验中心（云南省疫苗检查中心） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 食品药品监管补助资金
主管部门 |  | 云南省药品监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省食品药品审核查验中心（云南省疫苗检查中心）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 413 |  | 413 |  | 347.68 | 10 | 84.18 | 8.42
|  | 其中：当年财政拨款 | 413 |  | 413 |  | 347.68 |  | 84.18
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过专项资金的投入，优化药品监管资源配置，强化药品全生命周期管理，从研发、生产、流通等各个环节实施严格的质量控制与风险监测，构建科学、高效、透明的药品监管体系。保障2025年云南省药品生产、药品流通等各项检查工作按计划顺利开展，督促检查对象按照相关法律法规要求组织开展有关注册、生产、经营活动。 2.加强监管人员培训与能力建设，提升监管队伍的专业素养和检查水平，为实施更加科学、精准的监管提供人才保障。组织有针对性、覆盖面广、形式多样的培训，快速提升职业化专业化检查员及省内兼职检查员的综合素质和综合能力，积极输送优秀人才到国家核查中心进修，学习更加先进的监管手段和专业的技术知识，着力培养国家级检查员，逐步建成政治过硬、素质优良、业务精湛、廉洁高效的职业化专业化药品检查员队伍。 | [5 empty] | 1.严格检查与优质服务实现双融合。持续深化“六个一”工作机制，“一企一策”精准帮扶82家次，“一企一案”严格检查1984家次（同比增长27.10%），“一次检查一次服务”901家次，通过跨前一步帮扶、严格现场检查、紧跟一步服务，厘清了检查、帮扶和服务的辩证关系，构建了清清爽爽的政商关系和工作关系，检查更严格，服务更规范。 2.队伍建设数量和质量实现双跨越。大力开展“头雁行动”，举办各类培训8期、累计739人次参训，其中涉及检查员培训共6期、累计565人次参训，目前共认定143名专职检查员各类资质264项，其中68人取得两项及以上资质，“一岗多能”加快推进，核心人才队伍数量、质量实现“双提升”，着力打造一支政治过硬、素质优良、业务精湛、廉洁高效的职业化专业化检查员队伍。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 指标1：审核查验现场检查家次 | >= | 1149 | 家次 | 1984家次 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 指标2：疫苗生产企业驻场监管覆盖率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 指标3：组织培训期数 | >= | 4 | 期 | 8期 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 指标：监管检查完成率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 指标：现场检查按时限完成率 | >= | 98 | % | 100% | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 指标：药品生产经营总体安全水平 | = | 不断提高 | 上升 | 提升 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 指标：药品生产企业和监管部门对监管满意度（含生物制品企业） | >= | 93 | % | 98.88% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.42 | 优

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省食品药品审核查验中心（云南省疫苗检查中心） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 审核查验经费
主管部门 |  | 云南省药品监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省食品药品审核查验中心（云南省疫苗检查中心）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 504.5 |  | 508.05 |  | 481.38 | 10 | 94.75 | 9.48
|  | 其中：当年财政拨款 | 484.5 |  | 484.5 |  | 477.83 |  | 98.62
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 3.55 |  | 3.55 |  | 100
|  | 非财政拨款 | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.根据企业需求及省局下达检查任务，完成审核查验现场检查工作任务及有关资料的技术审查、专家会审等，保障人民群众饮食用药安全，促进我省食药大健康产业发展。工作中统筹协调抓进度，按时完成年度工作数量安排及经费支出进度指标，实现年度检查家次大于1149的目标；保证审核查验质量，在规定时限办结的同时严格依照现场检查工作程序要求；关注服务对象的满意度，根据企业反馈及时修正完善检查工作。 2.进一步推进省级药品监管部门职业化专业化药品检查员队伍制度体系建设。拟在2025年度积极开展专职检查员资质认定，实现累计获得资质检查员人数达141人，累计获得资质243项。 3.通过培训，不断提高检查员素质，建立政治过硬、素质优良、业务精良、廉洁高效的职业化专业化药品检查员队伍，以确保药品审核查验工作的规范化开展。开展中心职业化专业化药品检查员及相关人员的资质培训、出组前培训、专题培训、能力提升培训和继续教育培训等各类培训，保证培训出勤率。 | [5 empty] | 1.全面完成审核查验现场检查任务，保障药品安全与服务效能双提升。严格落实省局部署及企业需求，全年共派出检查组1452组次、4816人次，完成检查家次1984家，同比增长27.10%，远超年度目标1149家次。在经费支出与时限办结方面，统筹推进、严格程序，确保各项工作按时高效完成。持续深化“六个一”工作机制，开展“一企一策”精准帮扶82家次、“一次检查一次服务”901家次，企业满意度稳步提升，检查与服务实现有机融合。 2.扎实推进职业化专业化检查员队伍建设，资质认定与制度体系稳步完善。全面落实省级药品监管部门职业化专业化药品检查员队伍制度体系建设要求，2025年度完成两批次320名省级检查员的资质再确认与聘任工作。专职检查员累计认定143人，累计获得各类资质264项，其中68人取得两项及以上资质，超额完成“累计资质243项”的年度目标，队伍建设实现数量与质量双跨越。 3.强化培训体系建设，提升检查员综合素质与专业能力。围绕“政治过硬、素质优良、业务精良、廉洁高效”的建设目标，全年组织各类培训8期，累计参训739人次，其中检查员专项培训6期、参训565人次，覆盖资质培训、出组前培训、专题培训、能力提升及继续教育等多个类别，培训出勤率保持高位。通过“头雁行动”“冬季砺刃”等专项举措，全面加强政治淬炼与业务磨炼，检查员队伍整体素质和专业能力持续提升。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 审核查验现场检查家次 | >= | 1149 | 次 | 1984次 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 培训出勤率 | >= | 95 | % | 95 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 监管检查完成率 | >= | 100 | % | 100% | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 审核查验工作是否按时限办结 | >= | 100 | % | 100% | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 省级药品监管部门职业化专业化药品检查员队伍制度体系建设（专职检查员资质认定项） | >= | 243 | 项（个） | 264项（个） | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 药品等生产企业和监管部门对监管满意度（含生物制品企业） | >= | 98 | % | 98% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.48 | 优

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省食品药品审核查验中心（云南省疫苗检查中心） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 第二批食品药品监管补助资金
主管部门 |  | 云南省药品监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省食品药品审核查验中心（云南省疫苗检查中心）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 18 |  | 4.89 | 10 | 27.17 | 2.72
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 18 |  | 4.89 |  | 27.17
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.构建一个科学、系统、全面的疫苗派驻检查评价指标体系，为疫苗监管机构提供评估基准、提升疫苗派驻检查工作的效能、促进疫苗派驻检查资源最大化利用。将疫苗生产企业派驻检查评估体系应用于云南省药品监督管理局对疫苗生产企业派驻检查员的遴选、考核管理工作中。 2.从理论和实践方面深入探讨疫苗派驻检查评估体系在疫苗派驻检查工作中的作用，为相关领域研究提供新的思路和视角，为国家今后制定相应派驻检查制度文件提供参考。 3.通过CiteSpace软件研究中药材产地加工（趁鲜切制）相关现状与趋势研究，通过实地调研、问卷调研，总结成功案例。针对调研问题从政策方向探索解决措施或提出有针对性、操作性的对策建议，有助于进一步细化和完善云南省中药材趁鲜切制的相关政策，为监管决策提供依据的同时优化营商环境，有助于更好地服务企业，促进云南省中药产业高质量发展。 | [5 empty] | 科技项目按计划有序推进，完成阶段性目标任务。云南省中药材产地加工（趁鲜切制）试点工作现状及以木香为例探讨芳香性中药材趁鲜切制品质变化研究方面，已深入主要试点产区完成5次实地调研，基本掌握现状与难点，并形成1份阶段性调研报告，为后续研究提供了扎实的一手资料。疫苗生产企业派驻检查员派驻检查体系研究方面，已完成评价体系核心要素的构建工作、论文数据收集与整理工作等，明确了指标框架和关键评估维度，为后续的理论提炼和实证分析奠定了数据基础。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 79.55
产出指标 |  | 数量指标 | 指标3：人才培养数量 | >= | 1.00 | 人 | 1人 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 指标2：形成研究报告数量 | >= | 3 | 份 | 1份 | 10 | 3.3 | 跨年实施项目，项目期限未到，下一步按计划有序推进。
产出指标 |  | 数量指标 | 指标1：构建疫苗生产企业派驻检查评估体系的核心要素 | >= | 5 | 项 | 5项 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 指标4：调研相关企业单位家次 | >= | 8 | 家次 | 5家次 | 10 | 6.25 | 跨年实施项目，项目期限未到，下一步按计划有序推进。
效益指标 |  | 社会效益 | 指标：云南省派驻检查员检查能力 | = | 不断提高 | 上升 | 提高 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 指标：疫苗生产企业对派驻检查满意度 | >= | 95 | % | 100% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 82.27 | 良