## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省食品药品监督检验研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年第一批重点研发（社会发展）专项资金
主管部门 |  | 云南省药品监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省食品药品监督检验研究院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 70 |  | 36.39 | 10 | 51.99 | 5.2
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 70 |  | 36.39 |  | 51.99
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成5个品种的具体研究 2.论文1篇，待投稿。 3.培训科技人员2名。 | [5 empty] | 1.品种研究任务达标。已按项目要求完成5个品种的具体研究工作，分别为玉葡萄根、傣百解、滇黄芩、紫草皮和黑蚂蚁，针对上述5个品种，已基本完成标准研究，形成了研究报告。 2.论文撰写工作稳步推进。年度目标要求完成1篇论文并投稿，目前该论文正处于集中撰写阶段，预计于2026年内完成修改完善并正式投稿，确保达到项目规定的成果产出标准。 3.科技人员培训任务圆满完成。按照年度目标，成功培训科技人员2名，有效提升了参训人员的专业技能和科研能力，为项目后续持续推进及相关领域人才培养提供了有力支撑。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 进行具体研究的品种数量 | = | 5 | 个 | 5个 | 17 | 17
产出指标 |  | 数量指标 | 培训科技人员数量 | = | 2 | 人 | 2人 | 17 | 17
产出指标 |  | 时效指标 | 形成研究报告时间 | = | 2025年12月31日前 | 达标 | 达标 | 16 | 16
效益指标 |  | 社会效益 | 促进省标整体更新效率的提升 | = | 持续提升 | 达标 | 持续提升 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 85 | % | ≥85% | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 进行具体研究的品种数量 | = | 5 | 个 | 5个 | 17 | 17
产出指标 |  | 数量指标 | 培训科技人员数量 | = | 2 | 人 | 2人 | 17 | 17
产出指标 |  | 时效指标 | 形成研究报告时间 | = | 2025年12月31日前 | 达标 | 达标 | 16 | 16
效益指标 |  | 社会效益 | 促进省标整体更新效率的提升 | = | 持续提升 | 达标 | 持续提升 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 85 | % | ≥85% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 95.2 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省食品药品监督检验研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 人才发展专项资金
主管部门 |  | 云南省药品监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省食品药品监督检验研究院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 10 |  | 0.15 | 10 | 1.5 | 0.15 | 根据科技厅安排，2025年9月申报人才发展专项资金经费，资金下达时间为2025年10月中旬，根据人才经费管理规定已申请结转至2026年继续使用。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 10 |  | 0.15 |  | 1.5
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过实施“兴滇英才支持计划”促进相关人才项目成果的转化运用，进一步推动宣传思想文化领域重点人才工程、人才队伍建设等工作取得新成绩，加强高素质专业化人才队伍的打造，为建设文化强省提供人才支撑。 | [5 empty] | 围绕人才发展专项资金使用目标，扎实推进“兴滇英才支持计划”相关工作落地见效，积极推动宣传思想文化领域人才项目实施与成果转化运用，切实把资金效益转化为人才培育实效、项目发展成效。持续深化宣传思想文化领域重点人才工程建设，不断优化人才培养、引进、使用机制，着力打造政治过硬、业务精湛、作风优良的高素质专业化宣传思想文化人才队伍，全面提升人才服务保障水平与人才工作质效，有力推动全省宣传思想文化人才队伍建设迈上新台阶，为加快建设文化强省、推动宣传思想文化事业高质量发展提供坚实人才支撑。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 支持“兴滇英才支持计划”文化名家数 | = | 1.0 | 人 | 1人 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 获支持对象准确率 | = | 100 | % | 100% | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 提供研究成果数 | >= | 4 | 项 | 4项 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 人才满意度 | >= | 80 | % | ≥80% | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 支持“兴滇英才支持计划”文化名家数 | = | 1.0 | 人 | 1人 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 获支持对象准确率 | = | 100 | % | 100% | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 提供研究成果数 | >= | 4 | 项 | 4项 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 人才满意度 | >= | 80 | % | ≥80% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90.15 | 优

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省食品药品监督检验研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年度省有突出贡献专业技术人才经费
主管部门 |  | 云南省药品监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省食品药品监督检验研究院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 3 |  | 3 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 发放2024年度省有突出贡献专业技术人才资金 | [5 empty] | 严格按照管理相关规定，规范履行拨付流程，精准核定发放对象与标准，全年共计为1名省有突出贡献专业技术人才发放奖励资金3万元，做到及时足额、直达个人账户、全程规范透明，资金发放率与到位率均达100%，切实落实人才激励政策，保障高层次专业技术人才权益，圆满达成年度既定工作目标。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 发放2024年度省有突出贡献专业技术人才资金人数 | = | 1.0 | 人 | 1人 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 2024年度省有突出贡献专业技术人才资金按时发放率 | = | 100 | % | 100% | 25 | 25
效益指标 |  | 可持续影响 | 发放2024年度省有突出贡献专业技术人才资金影响程度 | = | 持续影响 | 年 | 持续影响 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 省有突出贡献优秀专业技术人才满意度 | >= | 90 | % | ≥90% | 10 | 8
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 发放2024年度省有突出贡献专业技术人才资金人数 | = | 1.0 | 人 | 1人 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 2024年度省有突出贡献专业技术人才资金按时发放率 | = | 100 | % | 100% | 25 | 25
效益指标 |  | 可持续影响 | 发放2024年度省有突出贡献专业技术人才资金影响程度 | = | 持续影响 | 年 | 持续影响 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 省有突出贡献优秀专业技术人才满意度 | >= | 90 | % | ≥90% | 10 | 8
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98 | 优

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省食品药品监督检验研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 政务信息化运维服务项目补助资金
主管部门 |  | 云南省药品监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省食品药品监督检验研究院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 11.69 |  | 11.69 |  | 11.69 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 11.69 |  | 11.69 |  | 11.69 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障生物批签发管理系统和添翼智检平台LIMS系统2025年正常运行，为云南省生物制品批签发工作提供支撑，同时为实验室检验业务管理、实验室资源管理、业务政务管理工作提供支撑。信息数据安全可靠性95%以上；系统全年正常运行时长达到2080小时；持续保障生物制品批签发和药品、化妆品检验工作顺利开展；使用人员满意度超过85%。 | [5 empty] | 保障生物批签发管理系统和添翼智检平台LIMS系统2025年正常运行，为云南省生物制品批签发工作提供支撑，同时为实验室检验业务管理、实验室资源管理、业务政务管理工作提供支撑。信息数据安全可靠性95%以上；系统全年正常运行时长达到2080小时；持续保障生物制品批签发和药品、化妆品检验工作顺利开展；使用人员满意度超过85%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 质量指标 | 信息数据安全可靠性 | >= | 95 | % | ≥95% | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 系统全年正常运行时长 | >= | 2080 | 小时 | 2080小时 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 保障生物制品批签发和药品、化妆品检验工作顺利开展 | = | 持续保障 | 0 | 持续保障 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | >= | 85 | % | ≥85% | 10 | 8
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 质量指标 | 信息数据安全可靠性 | >= | 95 | % | ≥95% | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 系统全年正常运行时长 | >= | 2080 | 小时 | 2080小时 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 保障生物制品批签发和药品、化妆品检验工作顺利开展 | = | 持续保障 | 0 | 持续保障 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | >= | 85 | % | ≥85% | 10 | 8
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98 | 优

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省食品药品监督检验研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年省委组织部牵头人才发展专项资金
主管部门 |  | 云南省药品监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省食品药品监督检验研究院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 12 |  | 12 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 12 |  | 12 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.按时发放高层次人才2024年特殊生活补贴。 2.准确完成高层次人才特殊生活补贴发放。 3.有效落实省委人才政策要求。 4.加强对全省人才工作和人才队伍建设，提高人才工作的满意度。 | [5 empty] | 1.按时发放高层次人才2024年特殊生活补贴。严格按照补贴发放工作时序安排，全面实现补贴按时发放目标。 2.准确完成高层次人才特殊生活补贴发放。规范开展人员信息核对等全流程工作，精准核定发放对象及发放金额，高质量完成高层次人才特殊生活补贴发放任务。 3.有效落实省委人才政策要求。认真贯彻执行省委关于人才工作的各项决策部署及政策文件要求，不折不扣落实高层次人才特殊生活补贴相关激励政策，通过规范高效的资金发放工作，切实把人才扶持政策落到实处。 4.加强对全省人才工作和人才队伍建设，提高人才工作的满意度。以落实人才补贴政策为抓手，持续强化人才服务保障力度，做好高层次人才服务工作，进一步激发人才积极性、归属感与获得感，有力推动全省人才队伍建设，有效提升人才工作满意度。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 培养人才数量 | = | 2 | 人 | 2人 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 任务完成率 | >= | 90 | % | ≥90% | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 完成高层次人才特殊生活补贴发放 | >= | 12 | 万元 | 12万元 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 落实省委人才政策要求 | = | 有效 | 是/否 | 有效 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 年度人才工作满意率 | >= | 90 | % | ≥90% | 10 | 8
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 培养人才数量 | = | 2 | 人 | 2人 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 任务完成率 | >= | 90 | % | ≥90% | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 完成高层次人才特殊生活补贴发放 | >= | 12 | 万元 | 12万元 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 落实省委人才政策要求 | = | 有效 | 是/否 | 有效 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 年度人才工作满意率 | >= | 90 | % | ≥90% | 10 | 8
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98 | 优

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省食品药品监督检验研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省药品监督管理局信创项目经费
主管部门 |  | 云南省药品监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省食品药品监督检验研究院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 9 |  | 9 |  | 9 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在2025年内购买18台台式电脑，用于信息化创建工作。持续推进信息化创建，为以下工作提供技术硬件方面的支撑：国家药品化妆品安全抽检、国家化妆品安全风险监测、国家进口药材抽检任务；药品、化妆品和生物制品检验工作；药品注册检验；药品委托检验等。 | [5 empty] | 2025年内购买18台台式电脑，用于信息化创建工作。持续推进信息化创建，为以下工作提供技术硬件方面的支撑：国家药品化妆品安全抽检、国家化妆品安全风险监测、国家进口药材抽检任务；药品、化妆品和生物制品检验工作；药品注册检验；药品委托检验等。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 购买台式电脑数量 | = | 18 | 台/套 | 18台/套 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 2025年完成台式电脑采购 | = | 及时 | 及时 | 及时 | 25 | 25
效益指标 |  | 可持续影响 | 推进信息化创建工作 | = | 持续推进 | 0 | 持续推进 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 客户满意度 | >= | 85 | % | ≥85% | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 购买台式电脑数量 | = | 18 | 台/套 | 18台/套 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 2025年完成台式电脑采购 | = | 及时 | 及时 | 及时 | 25 | 25
效益指标 |  | 可持续影响 | 推进信息化创建工作 | = | 持续推进 | 0 | 持续推进 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 客户满意度 | >= | 85 | % | ≥85% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省食品药品监督检验研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 生物制品批签发及检验检测经费
主管部门 |  | 云南省药品监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省食品药品监督检验研究院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 677.37 |  | 677.37 |  | 677.37 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 677.37 |  | 677.37 |  | 677.37 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.生物制品的安全性及有效性就是人们关注的焦点，实施生物制品批签发是保障其安全性及有效性的重要手段，也是贯彻国家疫苗监管体制改革，落实政治任务的要求。按企业生产计划，预计2025完成500项次疫苗的批签发工作。 2.目前我省生物制品批签发能力与产业发展需求相比仍有较大差距。因此，积极利用国家药监局和国家发改委等部门的政策扶持，加快生物制品批签发及检验检测能力建设，预计2025年完成生物制品扩项项目数达到10项及以上。 3.省药检院已先后取得新冠病毒灭活疫苗、脊髓灰质炎灭活疫苗（sIPV）的批签发授权，预计2025年将新提交授权品种数达到2个及以上。 | [5 empty] | 1.贯彻落实国家疫苗监管体制改革，保障生物制品的安全性及有效性，按企业生产计划，2025年完成504项次疫苗的批签发工作，产值超2.9亿元，有力保障了我省重点疫苗安全上市和稳定供应。 2.积极利用国家药监局和国家发改委等部门的政策扶持，加快生物制品批签发及检验检测能力建设，2025年完成生物制品扩项项目数达到19项。 3.我院已取得新冠病毒灭活疫苗、脊髓灰质炎灭活疫苗（sIPV）的批签发授权，2025年新提交授权品种数4个，顺利通过3个疫苗品种批签发现场授权评估。截至年底，我省14个上市疫苗品种中，已获得5个品种授权，完成6个品种授权申报，生物制品批签发能力实现从“跟跑”到“并跑”的整体跃升。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 生物制品扩项项目数 | >= | 10 | 项 | 19项 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 拟提交授权品种数 | >= | 2 | 个 | 4个 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 生物制品批签发完成数量 | >= | 500 | 项 | 504项 | 9 | 9
产出指标 |  | 质量指标 | 报告差错率 | <= | 2 | % | 0% | 9 | 9
产出指标 |  | 时效指标 | 检验按时完成率 | = | 100 | % | 100% | 8 | 8
产出指标 |  | 时效指标 | 完成批签发的平均天数 | <= | 40 | 天 | 35.5天 | 8 | 8
效益指标 |  | 经济效益 | 批签发品种产值 | >= | 2 | 亿 | 2.9亿 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 生物制品检验受理率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 85 | % | 98.26% | 5 | 4
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 监管满意度 | >= | 85 | % | 98.01% | 5 | 4
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 生物制品扩项项目数 | >= | 10 | 项 | 19项 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 拟提交授权品种数 | >= | 2 | 个 | 4个 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 生物制品批签发完成数量 | >= | 500 | 项 | 504项 | 9 | 9
产出指标 |  | 质量指标 | 报告差错率 | <= | 2 | % | 0% | 9 | 9
产出指标 |  | 时效指标 | 检验按时完成率 | = | 100 | % | 100% | 8 | 8
产出指标 |  | 时效指标 | 完成批签发的平均天数 | <= | 40 | 天 | 35.5天 | 8 | 8
效益指标 |  | 经济效益 | 批签发品种产值 | >= | 2 | 亿 | 2.9亿 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 生物制品检验受理率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 85 | % | 98.26% | 5 | 4
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 监管满意度 | >= | 85 | % | 98.01% | 5 | 4
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98 | 优

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南省食品药品监督检验研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 食品药品监管补助资金
主管部门 |  | 云南省药品监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省食品药品监督检验研究院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 452 |  | 452 |  | 451.74 | 10 | 99.94 | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 | 452 |  | 452 |  | 451.74 |  | 99.94
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、完成2025年国家药品抽检工作。2、完成2025年国家化妆品监督抽检工作。3、完成2025年进口药材抽样及检验工作。4、提高检验人员专业水平和综合素质。5、药品、化妆品检验能力不断提升。 | [5 empty] | 1.紧紧围绕国家局及省局工作部署，聚焦药品化妆品技术支撑主责主业，高质量完成国家药品化妆品安全抽检、国家化妆品安全风险监测任务，切实保障药品化妆品安全监管，服务产业高质量发展。 2.圆满完成国家药品安全抽检工作，2025年完成国家药品安全抽检抽样539批次，完成国家药品抽检检验513批次，针对药品国抽3个品种开展53项探索性研究。 3.圆满完成化妆品抽检工作，完成国家化妆品安全抽检和风险监测检验任务共707批次，同时开展了拓展性检验和探索性研究。 4.把好进口药材安全关，2025年进口药材共抽样8271批次，涉及1305张报关单，完成检验1269单8085批次，为科学监管提供全面数据支撑。 5.提高检验人员专业水平和综合素质，药品、化妆品检验能力不断提升。制定2025年培训计划，成功举办2期青年讲坛，全年组织及外送培训226期，同比增长37.8%，覆盖5548人次，提升队伍整体素能。 6.完成检验设备的采购，持续深化化妆品探索性研究，增强风险分析研究能力。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89
产出指标 |  | 数量指标 | 国家药品安全抽检抽样完成数量 | >= | 500 | 批次 | 539批次 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 国家药品安全抽检探索性研究品种数量 | >= | 3 | 个 | 3个 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 国家化妆品安全抽检检验完成数量 | >= | 600 | 批次 | 607批次 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 国家化妆品风险监测采样完成数量 | >= | 100 | 批次 | 100批次 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 国家化妆品风险监测检验完成数量 | >= | 100 | 批次 | 100批次 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 进口药材抽样和检验完成数量 | >= | 1000 | 单 | 1269个通关单 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 国家药品安全抽检检验完成数量 | >= | 400 | 批次 | 513批次 | 6 | 6
产出指标 |  | 质量指标 | 检验检测报告差错率 | <= | 2 | % | 0% | 6 | 6
产出指标 |  | 时效指标 | 完成检验及时率 | >= | 95 | % | 100% | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 药品监督抽检覆盖率 | >= | 95 | % | ≥95% | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 药品监督抽检数据上报和信息发布及时率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 客户满意度 | >= | 85 | % | 98.26% | 10 | 9
[8 empty] | 90 | 89
产出指标 |  | 数量指标 | 国家药品安全抽检抽样完成数量 | >= | 500 | 批次 | 539批次 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 国家药品安全抽检探索性研究品种数量 | >= | 3 | 个 | 3个 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 国家化妆品安全抽检检验完成数量 | >= | 600 | 批次 | 607批次 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 国家化妆品风险监测采样完成数量 | >= | 100 | 批次 | 100批次 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 国家化妆品风险监测检验完成数量 | >= | 100 | 批次 | 100批次 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 进口药材抽样和检验完成数量 | >= | 1000 | 单 | 1269个通关单 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 国家药品安全抽检检验完成数量 | >= | 400 | 批次 | 513批次 | 6 | 6
产出指标 |  | 质量指标 | 检验检测报告差错率 | <= | 2 | % | 0% | 6 | 6
产出指标 |  | 时效指标 | 完成检验及时率 | >= | 95 | % | 100% | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 药品监督抽检覆盖率 | >= | 95 | % | ≥95% | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 药品监督抽检数据上报和信息发布及时率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 客户满意度 | >= | 85 | % | 98.26% | 10 | 9
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.99 | 优

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南省食品药品监督检验研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 药品检验检测及研究经费
主管部门 |  | 云南省药品监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省食品药品监督检验研究院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 632.31 |  | 639.09 |  | 505.44 | 10 | 79.09 | 7.91
|  | 其中：当年财政拨款 | 488.31 |  | 488.31 |  | 482.11 |  | 98.73
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 6.78 |  | 6.78 |  | 100
|  | 非财政拨款 | 144 |  | 144 |  | 16.55 |  | 11.49
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据2024年工作情况，预计2025年省药检院完成省级药品监督抽检任务约为500批次，药品应急检验、投诉举报及跟踪抽检约100批，化妆品风险监测和跟踪抽检任务约200项次，药品委托和注册检验1000批次，进口药材检验不少于30个品种约1200单（6000个检样）。 根据2024年工作情况，预计2025年全省各检验机构共计完成药品抽验任务为3700批次，省药检院将负责收集全省的药品抽验数据，并从抽检任务的安排、完成时间、完成批次、抽验类别比例、不合格批次、不合格项目、检验报告书和数据的传递等方面进行整理分类、汇总分析，及时反映我省药品生产、经营、使用过程的质量安全状况，及时发现风险，向监管部门提出意见。 | [5 empty] | 1.2025年我院对21家企业从瑞丽、景洪、河口、勐康及磨憨5个口岸进口药材进行现场抽样，完成进口药材抽样和检验1269个通关单，8085批次，31114.7吨药材，货值金额50088.5万元，不合格86批次。进口药材检验工作比法规要求检验时限提前4天全部完成，有力保障了入关效率，守好进口药材安全国门关。 2.完成药品监督抽检、应急检验、投诉及跟踪抽检695批次。 3.完成化妆品风险监测和跟踪抽检任务603项次，超额完成任务。 4.依据《药品注册管理办法》，做好注册、招投标委托检验工作，完成药品委托和注册检验901批次。 5.根据我院及各州市药检机构上报的数据，2025年全年，全省各级检验机构共完成省局和各州、市市场监督管理局下达的药品抽检任务4739批次（其中省级抽检计划3632批次，地方抽检计划1107批次），由145家抽样单位抽取自1126家被抽样单位，抽取样品范围涉及生产环节717批次、经营环节2234批次、使用环节1740批次（含医院制剂123批）及网络抽样48批次，其中，符合规定4723批次，不符合规定16批次，合格率为99.66%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 86
产出指标 |  | 数量指标 | 进口药材检验完成数量 | >= | 1200 | 单 | 1269单 | 9 | 9
产出指标 |  | 数量指标 | 药品监督抽检、应急检验、投诉及跟踪抽检完成数量 | >= | 600 | 批次 | 695批次 | 9 | 9
产出指标 |  | 数量指标 | 药品委托和注册检验完成数量 | >= | 1000 | 批次 | 901批次 | 8 | 4 | 生产企业受产能波动、市场需求等影响，实际产能未达到预期，对应需检验的药品批次减少，进而导致向我院提出的检验需求低于预估，直接影响整体检验完成量。后续将加强与重点委托企业的对接，提前掌握企业检验批次预估，结合历史检验数据，合理设定年度检验绩效目标。
产出指标 |  | 数量指标 | 省级化妆品风险监测和跟踪抽检完成数量 | >= | 200 | 项 | 603项 | 8 | 8 | 监督抽检和跟踪抽检为上级主管部门下达的临时抽检任务，因年度化妆品监管工作需要，根据市场监管实际，加大临时抽检任务，检品按时送达我院，导致实际检验项次远超预设指标，形成超额偏差。后续将加强与主管部门的沟通对接，提前预判临时抽检任务的合理范围，科学设定绩效指标，避免指标与实际工作任务脱节。
产出指标 |  | 质量指标 | 检验检测报告差错率 | <= | 2 | % | 0% | 8 | 8
产出指标 |  | 时效指标 | 完成检验及时率 | >= | 95 | % | 100% | 8 | 8
效益指标 |  | 社会效益 | 药品监督抽检完成率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 药品监督抽检数据上报及时率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 客户满意度 | >= | 85 | % | 98.26% | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 86
产出指标 |  | 数量指标 | 进口药材检验完成数量 | >= | 1200 | 单 | 1269单 | 9 | 9
产出指标 |  | 数量指标 | 药品监督抽检、应急检验、投诉及跟踪抽检完成数量 | >= | 600 | 批次 | 695批次 | 9 | 9
产出指标 |  | 数量指标 | 药品委托和注册检验完成数量 | >= | 1000 | 批次 | 901批次 | 8 | 4 | 生产企业受产能波动、市场需求等影响，实际产能未达到预期，对应需检验的药品批次减少，进而导致向我院提出的检验需求低于预估，直接影响整体检验完成量。后续将加强与重点委托企业的对接，提前掌握企业检验批次预估，结合历史检验数据，合理设定年度检验绩效目标。
产出指标 |  | 数量指标 | 省级化妆品风险监测和跟踪抽检完成数量 | >= | 200 | 项 | 603项 | 8 | 8 | 监督抽检和跟踪抽检为上级主管部门下达的临时抽检任务，因年度化妆品监管工作需要，根据市场监管实际，加大临时抽检任务，检品按时送达我院，导致实际检验项次远超预设指标，形成超额偏差。后续将加强与主管部门的沟通对接，提前预判临时抽检任务的合理范围，科学设定绩效指标，避免指标与实际工作任务脱节。
产出指标 |  | 质量指标 | 检验检测报告差错率 | <= | 2 | % | 0% | 8 | 8
产出指标 |  | 时效指标 | 完成检验及时率 | >= | 95 | % | 100% | 8 | 8
效益指标 |  | 社会效益 | 药品监督抽检完成率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 药品监督抽检数据上报及时率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 客户满意度 | >= | 85 | % | 98.26% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 93.91 | 优

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 云南省食品药品监督检验研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 第二批食品药品监管补助资金
主管部门 |  | 云南省药品监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省食品药品监督检验研究院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 169.3 |  | 169.29 | 10 | 99.99 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 161 |  | 160.99 |  | 99.99
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 8.3 |  | 8.3 |  | 100
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是完成2025年国家药品、化妆品抽检；二是完成2025年进口药材抽样及检验；三是提高检验人员专业水平和综合素质，药品、化妆品检验能力不断提升；四是完成检验设备的采购。 | [5 empty] | 1.紧紧围绕国家局及省局工作部署，聚焦药品化妆品技术支撑主责主业，高质量完成国家药品化妆品安全抽检、国家化妆品安全风险监测任务，切实保障药品化妆品安全监管，服务产业高质量发展。 2.圆满完成国家药品安全抽检工作，2025年完成国家药品安全抽检抽样539批次，完成国家药品抽检检验513批次，针对药品国抽3个品种开展53项探索性研究。 3.圆满完成化妆品抽检工作，完成国家化妆品安全抽检和风险监测检验任务共707批次，同时开展了拓展性检验和探索性研究。 4.把好进口药材安全关，2025年进口药材共抽样8271批次，涉及1305张报关单，完成检验1269单8085批次，为科学监管提供全面数据支撑。 5.提高检验人员专业水平和综合素质，药品、化妆品检验能力不断提升。制定2025年培训计划，成功举办2期青年讲坛，全年组织及外送培训226期，同比增长37.8%，覆盖5548人次，提升队伍整体素能。 6.完成检验设备的采购，持续深化化妆品探索性研究，增强风险分析研究能力。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 国家药品安全抽检检验完成数量 | >= | 400 | 批次 | 513批次 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 国家药品安全抽检探索性研究品种数量 | >= | 3 | 个 | 3个 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 国家化妆品采样风险监测批次 | >= | 100 | 批次 | 100批次 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 国家药品安全抽检抽样完成数量 | >= | 500 | 批次 | 539批次 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 中药材监测品种数 | >= | 3 | 个 | 3个 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 国家化妆品安全抽检检验完成数量 | >= | 600 | 批次 | 607批次 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 进口药材抽样和检验完成通关单数量 | >= | 1000 | 个 | 1269个通关单 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 采购检验设备台数 | >= | 3 | 台（套） | 3台（套） | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 检验检测报告差错率 | <= | 2 | % | 0% | 6 | 6
效益指标 |  | 社会效益 | 药品监督抽检覆盖率 | >= | 95 | % | ≥95% | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 药品监督抽检数据上报和信息发布及时率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 企业送检满意度 | >= | 85 | % | 98.26% | 10 | 8
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 国家药品安全抽检检验完成数量 | >= | 400 | 批次 | 513批次 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 国家药品安全抽检探索性研究品种数量 | >= | 3 | 个 | 3个 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 国家化妆品采样风险监测批次 | >= | 100 | 批次 | 100批次 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 国家药品安全抽检抽样完成数量 | >= | 500 | 批次 | 539批次 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 中药材监测品种数 | >= | 3 | 个 | 3个 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 国家化妆品安全抽检检验完成数量 | >= | 600 | 批次 | 607批次 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 进口药材抽样和检验完成通关单数量 | >= | 1000 | 个 | 1269个通关单 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 采购检验设备台数 | >= | 3 | 台（套） | 3台（套） | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 检验检测报告差错率 | <= | 2 | % | 0% | 6 | 6
效益指标 |  | 社会效益 | 药品监督抽检覆盖率 | >= | 95 | % | ≥95% | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 药品监督抽检数据上报和信息发布及时率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 企业送检满意度 | >= | 85 | % | 98.26% | 10 | 8
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98 | 优

## 项目支出绩效自评--23
项目支出绩效自评表
公开23表
编制单位： | 云南省食品药品监督检验研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省药品监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省食品药品监督检验研究院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 133.2 |  | 133.2 |  | 130.33 | 10 | 97.85 | 9.79
|  | 其中：当年财政拨款 | 133.2 |  | 133.2 |  | 130.33 |  | 97.85
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、聘用17名检验相关专业技术人员（含1名政策要求聘用的科研助理） 2、考核编外聘用人员的工作完成情况和工作满意度 | [5 empty] | 2025年严格按照政策要求及业务需求，成功聘用18名检验相关专业技术人员，其中包括1名科研助理（符合政策规定），圆满完成年度招聘计划。新聘人员及时完成检验工作，有效充实了检验技术团队，为提升检测能力奠定人才基础，提升队伍整体素能。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 聘用人员数 | = | 17 | 人 | 18人 | 50 | 48
效益指标 |  | 可持续影响 | 完成检验工作 | = | 及时 | 及时 | 及时 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | = | 85 | % | ≥85% | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 聘用人员数 | = | 17 | 人 | 18人 | 50 | 48
效益指标 |  | 可持续影响 | 完成检验工作 | = | 及时 | 及时 | 及时 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | = | 85 | % | ≥85% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 97.79 | 优